## 带表头
项目进度表
[11 empty] | 计划进度 | [6 empty] | → | 实际进度
序号 | 工作项目 | 具体步骤 | 时间节点 | 合计时间 | 责任人 | 协助人 | 跟进人 | 时间
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 老师讲解要求 | 老师讲解要求 | 1 | 1 | 潘志勇 | 无 | 无 | bar: 时间 1
2 | 选题 | 确定项目主题，搜集数据集，意见汇总，拟定项目内容，文献查询 | 2 | 2 | 张洪森 | 李凯荣 | 邓镇宏 | bar: 时间 2 to 时间 3
| 选题报告 | 汇报 | 4 | 2 | 邓镇宏 | 张洪森 | 李凯荣 | bar: 时间 4 to 时间 5
3 | 代码设计 | 代码语言、算法设计、功能设计、评估方法的拟定 | 6 | 3 | 邓镇宏 | 张洪森 | 李凯荣 | bar: 时间 5 to 时间 8
|  | SVM算法代码设计 | 9 | 4 | 李凯荣 | 邓镇宏 | 张洪森 | bar: 时间 9 to 时间 12
|  | 随机森林算法代码设计 | 13 | 4 | 张洪森 | 李凯荣 | 邓镇宏 | bar: 时间 13 to 时间 16
|  | 神经网络算法代码设计 | 21 | 4 | bar: 时间 17 to 时间 24
5 |  | 模型评估与改进:随机森林,超参数、特征工程、分箱法、PCA等 | 25 | 4 | bar: 时间 15 to 时间 16; 时间 25 to 时间 28
7 | 文档编写 | 选题背景和介绍 | 4 | 3 | 李凯荣 | 邓镇宏 | 张洪森 | bar: 时间 4 to 时间 5
8 |  | SVM算法部分文档编写 | 5 | 3 | 李凯荣 | 张洪森 | 邓镇宏 | bar: 时间 5; 时间 10 to 时间 12
|  | 随机森林部分文档编写 | 6 | 5 | 李凯荣 | 邓镇宏 | 张洪森 | bar: 时间 6; 时间 15 to 时间 16; 时间 26 to 时间 29
9 |  | 神经网络部分文档编写 | 7 | 4 | 李凯荣 | 张洪森 | 邓镇宏 | bar: 时间 7 to 时间 10; 时间 19 to 时间 20; 时间 22 to 时间 24
10 |  | 结果对比 | 24 | 2 | 李凯荣 | 邓镇宏 | 张洪森 | bar: 时间 20; 时间 25; 时间 29
11 |  | 改进点 | 8 | 3 | 张洪森 | 李凯荣 | 邓镇宏 | bar: 时间 9; 时间 15; 时间 19; 时间 25
12 |  | 错误修改 | 27 | 2 | 邓镇宏 | 张洪森 | 李凯荣 | bar: 时间 26 to 时间 28
13 |  | 摘要、总结与展望 | 28 | 2 | 李凯荣 | 张洪森 | 邓镇宏 | bar: 时间 23 to 时间 24; 时间 28 to 时间 29
14 | ppt设计 | 选题报告PPT制作 | 3 | 1 | 张洪森 | 李凯荣 | 邓镇宏 | bar: 时间 4; 时间 27 to 时间 30
15 |  | 结题报告PPT制作 | 29 | 2 | 李凯荣 | 张洪森 | 邓镇宏 | bar: 时间 26 to 时间 28
17 | 其他
18
19
20
21 | 答辩 | 结课答辩 | 31 | 2 | bar: 时间 31 to 时间 32
备注：每1单位时间表示2个课时，本课程共64课时，即共32个单位时间